## Sheet2
Plan for implementing E Recruitment
No | Hạng mục | Nội dung | Phụ trách | Thời gian thực hiện |  |  |  | Thực tế
|  |  |  | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | Follow due date | Lý do
2 | Phát triển hệ thống | Form 1 - Yêu cầu tuyển dụng phòng ban | IS
Form 2 - Yêu cầu tuyển dụng MFG(New)
Form 3 - Yêu cầu tuyển dụng MFG ( thay thế )
Adoption
Các màn hình chung của hệ thống
|  | Thống kê ( MFG ,HR , DEPARTMENT) | HR + IS
3 | Chạy thử | Test hệ thống
|  | Khắc phục lỗi khi test | IS
4 | Chính thức vận hành | Triển khai, áp dụng hệ thống | All

## Sheet3
Detail Estimation
No | Hạng mục lớn | Hạng mục nhỏ | Mô tả | Effort | start | finish | PIC IS | PIC HR
1 | Nghiên cứu sơ bộ
|  | Xác định mong muốn | - Xác định tính khả thi, mong muốn/yêu cầu của khách hàng ở mức khái quát để làm cơ sở cho các bước tiếp theo. | 2 | 2025-07-01 |  | ĐÔ
|  | Tài liệu | Viết tài liệu dự án Output SRS. + Template + Overview + Use case + Function list + Workflow + Database Desgin + Swimlane Diagram (sequence diagram) + Mockup Desgin(pencil) + Infrastructure (Module) + Description Function (Basic) + Application (Spec Hardware, Software) | 10 | 2025-07-01 | 20/01/2025 | Thắng
2 | Quản lý | Dữ liệu EZ V4 | - Tìm hiểu Ez V4 - Bảng , cột , quan hệ , dữ liệu , nghiệp vụ tuyển dụng | 5 | 2025-03-02 | 2025-11-02 | ĐÔ
|  |  | - Link dữ liệu từ Ez V4 -Viết api - lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu từ Ez v4 | 2 | 2025-12-02 | 14/2/2025 | ĐÔ
|  | Phân quyền | - quản lý phân quyển , crud quyền , phân quyền theo từng tác vụ | 2 | 24/02/2025 | 26/02/2025 | ĐÔ
|  | Người dùng | - quản lý người dùng - Thêm sửa xóa , giao diện , tìm kiếm , phân trang , lọc theo nhiều điều kiện | 1.5 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | ĐÔ
|  | Cài đặt chung | - quản lý data master dây chuyển MFG - crud , import export excel , giao diện , lọc , phân trang , lịch sử , tìm kiếm theo nhiều điều kiện | 1.5 | 2025-12-03 | 14/03/2025 | ĐÔ
|  |  | - quản lý log hệ thống - Crud log theo từng hoạt động , quản lý log , tự động xóa sau khoảng thời gian | 2 | 2025-03-03 | 2025-05-03 | ĐÔ
|  |  | - quản lý mô tả file | 1 | 2025-06-03 | 2025-07-03 | ĐÔ
|  |  | - Cấu hình hệ thống , cấu hình cấp độ tuyển dụng , thời gian xóa log , logo , ... etc ( cấu hình thời gian áp dụng ... etc) | 2 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | ĐÔ
|  | Tuyển dụng | - Thêm mới/sửa/xóa yêu cầu tuyển dụng - giao diện , yêu cầu tuyển dụng mới , thay thế , MFG ,... phê duyệt , revise , lưu , lưu tạm | 4 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | Thắng & ĐÔ
|  |  | - quản lý Form yêu cầu , Thêm sửa nội dung dymamic , sửa form , xóa form , tìm kiếm , phân trang , | 1 | 20/3/2025 | 21/3/2025 | ĐÔ
|  |  | - Quản lý tiến trình tuyển dụng , xem , sửa , xóa , lưu tạm thời , revise , - Tìm kiếm, lọc theo nhiều điều kiện(ngày tháng năm , code,..vv) | 5 | 24/03/2025 | 26/03/2025 | ĐÔ
|  |  | - Xây dựng giao diện từng form ( tuyển mới , thay thế , MFG ...) , dynamic , Đính kèm tài liệu liên quan , ... | 10 | 2025-07-03 | 20/03/2025 | THẮNG
|  | Thông báo | - Thông báo , thông báo trong các trường hợp : - bản ghi được tạo , cần phê duyệt , revise , từ chối , đã phê duyệt , hoàn thành , ..etc | 3 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | Thắng & ĐÔ
|  | Tiếp nhận(Adoption ) | - Adoption ( trực tiếp - gián tiếp) , import export excel , crud , phê duyệt , lưu , lưu tạm thời , revise | 5 | 2025-01-04 | 2025-05-04 | Thắng & ĐÔ
3 | Người dùng | Hiển thị trạng tình , tóm tắt , kế hoạch tuyển dụng, CRUD yêu cầu td | -Hiển thị màn hình theo đối tượng người dùng (Staff/SV/Mgr). -Hiển thị thông báo. - Xây dựng giao diện toàn bộ trang chủ , trang cá nhân - Lịch sử phê duyệt , lịch sử tạo - profile cá nhân - import export excel các màn kế hoạch | 15 | 15/02/2025
[6 empty] | 28/02/2025 | Thắng
4 | Phê duyệt | Phê duyệt yêu cầu tuyển dụng | Phê duyệt yêu cầu TD theo các cấp tương ứng của từng form | 7 | 2025-02-04 | 2025-10-04 | Thắng & ĐÔ
5 | Báo cáo Thống kê | Báo cáo tình hình tuyển dụng thực tế ,dự kiến | Báo cáo thống kê theo nhiều điều kiện tương ứng - Báo cáo thống kê phong ban theo cấp bậc - Báo cáo Thống kê HR - Báo cáo thống kê MFG | 10 | 2025-09-04 | 20/04/2025 | Thắng & ĐÔ
6 | Dịch vụ | Đa ngôn ngữ | Anh việt , nhật | 3 | 21/04/2025 | 24/04/2025 | Thắng
|  | Gửi mail | Gửi mail đến người liên quan sau khi tạo , sửa , revise,... | 2 | 19/04/2025 | 21/04/2025 | ĐÔ
7 | Hướng dẫn sử dụng | Cấu hình hướng dẫn sử dụng | Thêm/sửa/xóa file hướng dẫn sử dụng | 1 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Thắng
8 | Thử nghiệm hệ thống
|  | Test hệ thống , fix bug trong quá trình test |  | 10 | 27/4/2025 | 19/5/2025 | IS & HR
9 | Thực hiện triển khai | LINUX SERVER
|  | Chuẩn bị server, domain để triển khai hệ thống. | - Cài đặt ứng dụng cần thiết trên server: SQL SERVER, IIS, .Net Library - Migrate database test và database chính để tiến hành triển khai lại hệ thống sau cải tiến v2. | 2 | 21/5/2025 | 23/5/2025 | ĐÔ
10 | Bảo trì, cải tiến | Thực hiện trong 1 tháng đầu tiên, sau khi bàn giao |  |  |  |  | ĐÔ
Total |  |  |  | 105